**บทนำ**

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังขนาย (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลวังขนาย จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนาย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนาย ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลวังขนาย ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลวังขนาย ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลวังขนาย สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเก้าเอ็นพียูเก้า

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลวังขนาย ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนาย โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังขนาย ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลวังขนาย

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลวังขนาย

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลวังขนาย ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลวังขนาย และชุมชนทั้ง 7 ชุมชน.หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

**3. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลวังขนาย สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลวังขนาย แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลวังขนายเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลวังขนาย

**ส่วนที่ 1**

**การวางแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนาย**

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลวังขนาย

“ส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม นำสู่การพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง เสียงประชาเป็นใหญ่

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมวัฒนธรรม ก้าวนำสาธารณูปโภค”

พันธกิจของเทศบาลตำบลวังขนาย

1. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและครบถ้วน

2. การวางผังเมืองและการควบคุมอาคาร/การควบคุมการก่อสร้าง

3. ส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว

4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิชาการเกษตรสมัยใหม่

5. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

7. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

8. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

9. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

10. คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม

11. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย

12. การบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

**เป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนาย**

1. มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต

3. เพื่อส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวของชุมชนและของจังหวัดกาญจนบุรี

4. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิชาการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกร

5. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

6. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการและการสงเคราะห์สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

7. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

8. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ์

9. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรมและเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา ลด ละ เลิก จากอบายมุขและยาเสพติด มีสุขภาพอนามัยที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์

10. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและช่วยกันบำรุงรักษา เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา

11. เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา

12. เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

**ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนาย**

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

1.3 แนวทางการพัฒนาระบบประปา

1.4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

1.5 แนวทางการพัฒนาระบบการผังเมืองรวมและการควบคุมอาคาร/ควบคุมการก่อสร้าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

* 1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนและจังหวัดกาญจนบุรี
  2. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรให้มีคุณภาพ

2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม**

* 1. แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
  2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความเข้มแข็ง
  3. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  4. **แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนหรือด้านสาธารณสุข**
  5. **แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ**
  6. **แนวทางการพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน**
  7. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการในระดับต่างๆ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**4.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

**5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแสดงความคิดเห็น การควบคุม และการตรวจสอบในกิจการของเทศบาล**

**5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย**

**5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน**

**5.4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารจัดการองค์กร**

**5.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาล**

**5.6 แนวทางการพัฒนาจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน**

**…………………………………….**

การวางแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลวังขนาย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลวังขนาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาฯดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 | | ปี 2562 | | ปี 2563 | | ปี 2564 | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 26 | 21,830,000 | 67 | 107,459,060 | 65 | 58,894,280 | 63 | 91,197,500 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 920,000 | 6 | 420,000 | 6 | 420,000 | 7 | 2,920,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 48 | 20,530,000 | 58 | 21,726,000 | 56 | 20,656,000 | 56 | 22,756,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 27,280,000 | 9 | 5,480,000 | 9 | 2,780,000 | 6 | 6,337,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 19 | 19,693,600 | 25 | 25,105,600 | 23 | 23,203,600 | 23 | 25,973,600 |
| รวม | 105 | 90,253,600.00 | 165 | 160,190,660.00 | 159 | 105,953,880.00 | 155 | 149,184,100.00 |

การจัดทำงบประมาณ

เทศบาลตำบลวังขนาย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 63 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 37,590,380.50 บาทจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 6,970,899.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | |
| จำนวน | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 17 | 11,406,494 | 4 | 6,970,899 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 80,000 | - | - |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 28 | 17,909,600 | - | - |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 4,117,326.50 | - | - |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 12 | 4,076,960 | - | - |
| **รวม** | **63** | **37,590,380.50** | **4** | **6,970,899** |

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลวังขนาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รอบเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 รวม 56 โครงการ จำนวนเงิน 21,812,585.46 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 56 โครงการ จำนวนเงิน 21,812,585.46 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 10 | 5,191,987.00 | 10 | 5,191,987.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | **--** | - | - |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 24 | 14,317,225.78 | 24 | 14,317,225.78 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 1,466,707.00 | 3 | 1,466,707.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 9 | 836,665.68 | 9 | 836,665.68 |
| รวม | 46 | 21,812,585.46 | 46 | 21,812,585.46 |

**ส่วนที่ 2**

**แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลวังขนาย**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลวังขนายเพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลวังขนายเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สภาเทศบาลตำบลวังขนาย คัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีตำบลวังขนายคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีตำบลวังขนายคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลวังขนาย

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อนายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย เพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังขนายได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนาย ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลวังขนาย

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลวังขนายในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนายต่อนายกเทศมนตรีตำบลวังขนายเพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย เสนอต่อสภาเทศบาลตำบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนายหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนายมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลวังขนายเพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลวังขนายเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ธันวาคม

รายงานผล

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เสนอ

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนายใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลวังขนาย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังขนายกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังขนายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

2) สรุปผลการติดตามและอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลวังขนายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลวังขนายเสนอสภาเทศบาลตำบลวังขนายภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลวังขนาย

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลวังขนายมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังขนายซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลวังขนายในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังขนายกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลวังขนายเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังขนายกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนายใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังขนายมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลวังขนาย

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลวังขนาย/เทศบาลตำบลวังขนาย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนายจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลวังขนาย

**ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ดำเนินการติดตามและ**

**ประเมินผลแผนพัฒนา**

**รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี**

**ส่วนที่ 3**

**การประเมินผลแผนพัฒนาตามกรอบที่คณะกรรมการการติดตาม**

**และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนายกำหนด**

**แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังขนายโดยตนเอง**

**คำชี้แจง** : แบบรายงานแบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังขนายโดยตนเอง จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่เทศบาลตำบลวังขนายได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี**  **การดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** | **🗸** |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา  ท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | **🗸** |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | **🗸** |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำแผนข้อมูล | **🗸** |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | **🗸** |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลังการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | **🗸** |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | **🗸** |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | **🗸** |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | **🗸** |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | **🗸** |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์ | **🗸** |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | **🗸** |  |

**แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนาย รายไตรมาส**

คำชี้แจง : แบบรายงานแบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลวังขนาย ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม **หรือไตรมาสที่ 1**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังขนาย**

**2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่**

**(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)** (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี**


เทศบาลตำบลวังขนายได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ต่อไป


เทศบาลตำบลวังขนายได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รวม 584 โครงการ งบประมาณ 505,582,240 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

**2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 | | ปี 2562 | | ปี 2563 | | ปี 2564 | | รวม | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 26 | 21,830,000 | 67 | 107,459,060 | 65 | 58,894,280 | 63 | 91,197,500 | 221 | 279,380,840 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 920,000 | 6 | 420,000 | 6 | 420,000 | 7 | 2,920,000 | 24 | 4,680,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 48 | 20,530,000 | 58 | 21,726,000 | 56 | 20,656,000 | 56 | 22,756,000 | 218 | 85,668,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 27,280,000 | 9 | 5,480,000 | 9 | 2,780,000 | 6 | 6,337,000 | 31 | 41,877,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 19 | 19,693,600 | 25 | 25,105,600 | 23 | 23,203,600 | 23 | 25,973,600 | 90 | 93,976,400 |
| รวม | 105 | 90,253,600 | 165 | 160,190,660 | 159 | 105,953,880 | 155 | 149,184,100 | 584 | 505,582,240 |

**2.2 จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)**





**2.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2562 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61)**



**2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 1**

****

**2.5 รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลวังขนาย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | | | **แหล่งที่**  **มางบประมาณ** | **งบตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** |
| **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | |
| - | | - | - | - | - |
| **ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ** | | | | | |
| - | | - | - | - | - |
| **ยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคม** | | | | | |
| 1 | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุน | 11,900,000 | 2,680,600 |
| 2 | | การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เงินรายได้ | 50,000 | 2,820 |
| 3 | | การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ | เงินรายได้ | 200,000 | 99,000 |
| 4 | | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | เงินรายได้ | 400,000 | 65,438 |
| 5 | | ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข | เงินรายได้ | 20,000 | 4,810 |
| 6 | | จัดงานวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธีและการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เงินรายได้ | 200,000 | 5,310 |
| 7 | | ส่งเสริมพระพุทธศาสนา | อุดหนุนทั่วไป | 20,000 | 360 |
| 8 | | สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | อุดหนุนทั่วไป | 50,000 | 7,875 |
| 9 | | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | อุดหนุนทั่วไป | 40,000 | 40,000 |
| 10 | | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | อุดหนุนทั่วไป | 1,100,000 | 122,651.20 |
| 11 | | สนับสนุนอาหารกลางวัน | อุดหนุนทั่วไป | 1,716,000 | 947,920 |
| 12 | | เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี | เงินรายได้ | 70,000 | 36,800 |
| 13 | | สนับสนุนงบประมาณจัดงานวันสำคัญต่างๆ | เงินรายได้ | 6,000 | 6,000 |
| 14 | | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | เงินรายได้ | 30,000 | 30,000 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | |
| 1 | เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม | | เงินรายได้ | 50,000 | 3,520 |
| 2 | กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | เงินรายได้ | 900,000 | 247,307.5 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร** | | | | | |
| 1 | เทศบาลเคลื่อนที่ | | เงินรายได้ | 50,000 | 15,530 |
| 2 | บำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล | | เงินรายได้ | 570,000 | 55,711.09 |

**2.6 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ตัวชี้วัดในเชิงขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่เป็นตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงานหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

**แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนาย รายไตรมาส**

คำชี้แจง : แบบรายงานแบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลวังขนาย ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม **หรือไตรมาสที่ 2**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังขนาย**

**2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่**

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) **(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)**


(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)


เทศบาลตำบลวังขนายได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รวม 584 โครงการ งบประมาณ 505,582,240 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

**2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 | | ปี 2562 | | ปี 2563 | | ปี 2564 | | รวม | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 26 | 21,830,000 | 67 | 107,459,060 | 65 | 58,894,280 | 63 | 91,197,500 | 221 | 279,380,840 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 920,000 | 6 | 420,000 | 6 | 420,000 | 7 | 2,920,000 | 24 | 4,680,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 48 | 20,530,000 | 58 | 21,726,000 | 56 | 20,656,000 | 56 | 22,756,000 | 218 | 85,668,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 27,280,000 | 9 | 5,480,000 | 9 | 2,780,000 | 6 | 6,337,000 | 31 | 41,877,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 19 | 19,693,600 | 25 | 25,105,600 | 23 | 23,203,600 | 23 | 25,973,600 | 90 | 93,976,400 |
| รวม | 105 | 90,253,600 | 165 | 160,190,660 | 159 | 105,953,880 | 155 | 149,184,100 | 584 | 505,582,240 |

**2.2 จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)**





**2.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2562 ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 62 – 31 มี.ค. 62)**



**2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 2**

****

**2.5 รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลวังขนาย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | | | **แหล่งที่**  **มางบประมาณ** | **งบตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** |
| **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | |
| 1. | | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 7 สายบ้านนางอุไร คงไพร | อุดหนุนทั่วไป | 255,000- | 240,000 |
| 2. | | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 1 สายข้างรั้วโรงงานไทยซานมิเกล&ลิเคอร์ | อุดหนุนทั่วไป | 499,000 | 470,000 |
| 3. | | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 7 ซ.16 | อุดหนุนทั่วไป | 287,000 | 271,000 |
| 4. | | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 1 สายบ้านศาลเจ้าโพรงไม้ เชื่อมบ้านชุกมะตูม ต.วังศาลา | อุดหนุนทั่วไป | 646,000 | 422,000 |
| 5. | | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สามแยกโรงกำจัดขยะ – สี่แยกไปบ้านเพอเฟ็ค หมู่ที่ 6 | เงินสะสม | 1,901,900 | 1,900,000 |
| 6. | | ขยายไหล่ทาง ซ. 18 หมู่ 1 (ปากช่องสำรอง) | เงินสะสม | 1,976,100 | 1,973,000 |
| 7. | | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านนางเพ็ญศรี ชินหอม | เงินสะสม | 489,899 | 489,000 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ** | | | | | |
| - | | - | - | - | - |
| **ยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคม** | | | | | |
| 1 | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุน | 11,900,000 | 5,413,600 |
| 2 | | การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เงินรายได้ | 50,000 | 2,820 |
| 3 | | การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ | เงินรายได้ | 200,000 | 99,000 |
| 4 | | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | เงินรายได้ | 400,000 | 66,471 |
| 5 | | พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย | อุดหนุนทั่วไป | 152,000 | 88,400 |
| 6 | | ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข | เงินรายได้ | 20,000 | 4,810 |
| 7 | | จัดงานวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธีและการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เงินรายได้ | 200,000 | 5,310 |
| 8 | | ส่งเสริมพระพุทธศาสนา | อุดหนุนทั่วไป | 20,000 | 720 |
| 9 | | สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | อุดหนุนทั่วไป | 50,000 | 7,875 |
| 10 | | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | อุดหนุนทั่วไป | 40,000 | 40,000 |
| 11 | | ส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังขนาย | อุดหนุนทั่วไป | 200,000 | 200,000 |
| 12 | | วันเด็กแห่งชาติ | เงินรายได้ | 20,000 | 17,530 |
| 13 | | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | อุดหนุนทั่วไป | 1,100,000 | 422,953.88 |
| 14 | | สนับสนุนอาหารกลางวัน | อุดหนุนทั่วไป | 1,996,000 | 1,085,680 |
| 15 | | เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี | เงินรายได้ | 70,000 | 36,800 |
| 16 | | สนับสนุนงบประมาณจัดงานวันสำคัญต่างๆ | เงินรายได้ | 6,000 | 6,000 |
| 17 | | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | เงินรายได้ | 30,000 | 30,000 |
| 18 | | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย | เงินรายได้ | 65,600 | 65,000 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | |
| 1 | เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม | | เงินรายได้ | 50,000 | 15,170 |
| 2 | กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | เงินรายได้ | 900,000 | 477,917 |
| 3 | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 (ปรับภูมิทัศน์) | | อุดหนุนทั่วไป | 477,000 | 475,000 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร** | | | | | |
| 1 | เทศบาลเคลื่อนที่ | | เงินรายได้ | 50,000 | 33,980 |
| 2 | บำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล | | เงินรายได้ | 570,000 | 94,125.60 |
| 3 | พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอท่าม่วง | | เงินรายได้ | 20,000 | 20,000 |

**2.6 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ตัวชี้วัดในเชิงขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่เป็นตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงานหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

**แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนาย รายไตรมาส**

คำชี้แจง : แบบรายงานแบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลวังขนาย ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม **หรือไตรมาสที่ 3**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังขนาย**

**2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่**

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)


**(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562)** (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)


เทศบาลตำบลวังขนายได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รวม 584 โครงการ งบประมาณ 505,582,240 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

**2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 | | ปี 2562 | | ปี 2563 | | ปี 2564 | | รวม | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 26 | 21,830,000 | 67 | 107,459,060 | 65 | 58,894,280 | 63 | 91,197,500 | 221 | 279,380,840 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 920,000 | 6 | 420,000 | 6 | 420,000 | 7 | 2,920,000 | 24 | 4,680,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 48 | 20,530,000 | 58 | 21,726,000 | 56 | 20,656,000 | 56 | 22,756,000 | 218 | 85,668,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 27,280,000 | 9 | 5,480,000 | 9 | 2,780,000 | 6 | 6,337,000 | 31 | 41,877,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 19 | 19,693,600 | 25 | 25,105,600 | 23 | 23,203,600 | 23 | 25,973,600 | 90 | 93,976,400 |
| รวม | 105 | 90,253,600 | 165 | 160,190,660 | 159 | 105,953,880 | 155 | 149,184,100 | 584 | 505,582,240 |

**2.2 จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)**





**2.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2562 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 62 – 30 มิ.ย. 62)**



**2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 3**

****

**อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2 โครงการ**

1. **โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างสนามหญ้าเทียม (ซอย 17) หมู่ 6 เป็นเงินงบประมาณ 496,780 บาท**

**2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เป็นเงินงบประมาณ 2,696,960 บาท**

**โครงการที่มีการยกเลิกจำนวน 5 โครงการ**

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในชุมชน เป็นเงินงบประมาณ 30,000 บาท

2. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงินงบประมาณ 50,000 บาท

3. สนับสนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย เป็นเงินงบประมาณ 30,000 บาท

4. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข เป็นเงินงบประมาณ 140,000 บาท

5. การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล เป็นเงินงบประมาณ 200,000 บาท

**2.5 รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลวังขนาย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | | | **แหล่งที่**  **มางบประมาณ** | **งบตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** |
| **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | |
| 1. | | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ซอยบ้านลุงนัย | อุดหนุนทั่วไป | 320,000 | 301,000 |
| 2. | | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 7 สายบ้านนางอุไร คงไพร | อุดหนุนทั่วไป | 255,000- | 240,000 |
| 3. | | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 1 สายข้างรั้วโรงงานไทยซานมิเกล&ลิเคอร์ | อุดหนุนทั่วไป | 499,000 | 470,000 |
| 4. | | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 3 สายบ้านนายพงษ์พันธ์ พงษ์ภัทรากร | อุดหนุนทั่วไป | 460,000 | 455,000 |
| 5. | | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 7 ซ.16 | อุดหนุนทั่วไป | 287,000 | 271,000 |
| 6. | | ขยายเขตประปาภูมิภาค | อุดหนุนทั่วไป | 400,000 | 399,987 |
| 7. | | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 สายโรงหล่อพระ | อุดหนุนทั่วไป | 319,219 | 318,000 |
| 8. | | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 1 สายบ้านศาลเจ้าโพรงไม้ เชื่อมบ้านชุกมะตูม ต.วังศาลา | อุดหนุนทั่วไป | 646,000 | 422,000 |
| 9. | | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 4 บ้านหนองตาบ่งเชื่อมบ้านหนองแจง วังศาลา | อุดหนุนทั่วไป | 420,000 | 415,000 |
| 10. | | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สามแยกโรงกำจัดขยะ – สี่แยกไปบ้านเพอเฟ็ค หมู่ที่ 6 | เงินสะสม | 1,901,900 | 1,900,000 |
| 11. | | ขยายไหล่ทาง ซ. 18 หมู่ 1 (ปากช่องสำรอง) | เงินสะสม | 1,976,100 | 1,973,000 |
| 12. | | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านนางเพ็ญศรี ชินหอม | เงินสะสม | 489,899 | 489,000 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ** | | | | | |
| - | | - | - | - | - |
| **ยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคม** | | | | | |
| 1. | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุน | 11,900,000 | 8,165,200 |
| 2. | | การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เงินรายได้ | 50,000 | 2,820 |
| 3. | | การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ | เงินรายได้ | 200,000 | 99,000 |
| 4. | | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | เงินรายได้ | 400,000 | 72,691 |
| 5. | | พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย | อุดหนุนทั่วไป | 152,000 | 88,400 |
| 6. | | ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข | เงินรายได้ | 20,000 | 4,810 |
| 7. | | จัดงานวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธีและการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เงินรายได้ | 200,000 | 247,260 |
| 8. | | ส่งเสริมพระพุทธศาสนา | อุดหนุนทั่วไป | 20,000 | 1,080 |
| 9. | | สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | อุดหนุนทั่วไป | 50,000 | 7,875 |
| 10. | | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | อุดหนุนทั่วไป | 40,000 | 40,000 |
| 11. | | ส่งเสริมชมรมอาสาสมัครสาธารณะสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน | อุดหนุนทั่วไป | 70,000 | 70,000 |
| 12. | | ส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังขนาย | อุดหนุนทั่วไป | 200,000 | 200,000 |
| 13. | | เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม | เงินรายได้ | 60,000 | 46,440 |
| 14. | | วันเด็กแห่งชาติ | เงินรายได้ | 20,000 | 17,530 |
| 15. | | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | อุดหนุนทั่วไป | 1,100,000 | 500,058.32 |
| 16. | | สนับสนุนอาหารกลางวัน | อุดหนุนทั่วไป | 1,996,000 | 1,085,680 |
| 17. | | เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี | เงินรายได้ | 70,000 | 36,800 |
| 18. | | สนับสนุนงบประมาณจัดงานวันสำคัญต่างๆ | เงินรายได้ | 6,000 | 6,000 |
| 19. | | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | เงินรายได้ | 30,000 | 30,000 |
| 20 | | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย | เงินรายได้ | 65,600 | 65,000 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | |
| 1. | เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม | | เงินรายได้ | 50,000 | 15,170 |
| 2. | กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | เงินรายได้ | 900,000 | 717,326.50 |
| 3. | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 (ปรับภูมิทัศน์) | | อุดหนุนทั่วไป | 477,000 | 475,000 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร** | | | | | |
| 1. | จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น | | เงินรายได้ | 10,000 | 2,375 |
| 2. | เทศบาลเคลื่อนที่ | | เงินรายได้ | 50,000 | 33,980 |
| 3. | พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและเครือข่าย | | เงินรายได้ | 360,000 | 309,410 |
| 4. | บำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล | | เงินรายได้ | 570,000 | 147,058.31 |
| 5. | รณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น | | เงินรายได้ | 40,000 | 34,920 |
| 6. | พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอท่าม่วง | | เงินรายได้ | 20,000 | 20,000 |
| 7. | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 | | เงินรายได้ | 20,000 | 0 |

**2.6 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ตัวชี้วัดในเชิงขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่เป็นตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงานหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

**แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนาย รายไตรมาส**

คำชี้แจง : แบบรายงานแบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลวังขนาย ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม **หรือไตรมาสที่ 4**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังขนาย**

**2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่**

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)


(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562) **(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)**


เทศบาลตำบลวังขนายได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รวม 584 โครงการ งบประมาณ 505,582,240 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

**2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 | | ปี 2562 | | ปี 2563 | | ปี 2564 | | รวม | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 26 | 21,830,000 | 67 | 107,459,060 | 65 | 58,894,280 | 63 | 91,197,500 | 221 | 279,380,840 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 920,000 | 6 | 420,000 | 6 | 420,000 | 7 | 2,920,000 | 24 | 4,680,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 48 | 20,530,000 | 58 | 21,726,000 | 56 | 20,656,000 | 56 | 22,756,000 | 218 | 85,668,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 27,280,000 | 9 | 5,480,000 | 9 | 2,780,000 | 6 | 6,337,000 | 31 | 41,877,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 19 | 19,693,600 | 25 | 25,105,600 | 23 | 23,203,600 | 23 | 25,973,600 | 90 | 93,976,400 |
| รวม | 105 | 90,253,600 | 165 | 160,190,660 | 159 | 105,953,880 | 155 | 149,184,100 | 584 | 505,582,240 |

**2.2 จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)**





**2.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2562 ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 62 – 30 ก.ย. 62)**



**2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 4**

****

**อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ**

1. **โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างสนามหญ้าเทียม (ซอย 17) หมู่ 6 เป็นเงินงบประมาณ 496,780 บาท**

**2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เป็นเงินงบประมาณ 2,696,960 บาท**

**2.5 รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลวังขนาย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | | **แหล่งที่**  **มางบประมาณ** | **งบตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** |
| **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | |
| 1. | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ซอยบ้านลุงนัย | อุดหนุนทั่วไป | 320,000 | 301,000 |
| 2. | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 7 สายบ้านนางอุไร คงไพร | อุดหนุนทั่วไป | 255,000- | 240,000 |
| 3. | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 1 สายข้างรั้วโรงงานไทยซานมิเกล&ลิเคอร์ | อุดหนุนทั่วไป | 499,000 | 470,000 |
| 4. | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 3 สายบ้านนายพงษ์พันธ์ พงษ์ภัทรากร | อุดหนุนทั่วไป | 460,000 | 455,000 |
| 5. | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 7 ซ.16 | อุดหนุนทั่วไป | 287,000 | 271,000 |
| 6. | ขยายเขตประปาภูมิภาค | อุดหนุนทั่วไป | 400,000 | 399,987 |
| 7. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 สายโรงหล่อพระ | อุดหนุนทั่วไป | 319,219 | 318,000 |
| 8. | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 1 สายบ้านศาลเจ้าโพรงไม้ เชื่อมบ้านชุกมะตูม ต.วังศาลา | อุดหนุนทั่วไป | 646,000 | 422,000 |
| 9. | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 4 บ้านหนองตาบ่งเชื่อมบ้านหนองแจง วังศาลา | อุดหนุนทั่วไป | 420,000 | 415,000 |
| 10. | วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 สายหลังศิริชัย 7 ตอนที่ 1 (หลังศิริชัย 7 – โรงขยะ) | อุดหนุนทั่วไป | 1,951,260 | 1,900,000 |
| 11. | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สามแยกโรงกำจัดขยะ – สี่แยกไปบ้านเพอเฟ็ค หมู่ที่ 6 | เงินสะสม | 1,901,900 | 1,900,000 |
| 12. | ขยายไหล่ทาง ซ. 18 หมู่ 1 (ปากช่องสำรอง) | เงินสะสม | 1,976,100 | 1,973,000 |
| 13. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านนางเพ็ญศรี ชินหอม | เงินสะสม | 489,899 | 489,000 |
| 14. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 สาย ซ. คลายทุกข์ (วังขนาย ซ.20) | อุดหนุนทั่วไป | 192,321 | 192,000 |
| 15. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 สายซอยบ้านร้อยตำรวจสายัญ วังขนาย | อุดหนุนทั่วไป | 304,015 | 303,000 |
| 16. | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 1 ซอยปากช่องสำรอง | อุดหนุนทั่วไป | 488,000 | 484,000 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ** | | | | |
| - | - | - | - | - |
| **ยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคม** | | | | |
| 1. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุน | 11,900,000 | 10,922,200 |
| 2. | ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ | เงินรายได้ | 340,000 | 94,360 |
| 3. | การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เงินรายได้ | 50,000 | 26,771 |
| 4. | การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ | เงินรายได้ | 200,000 | 99,000 |
| 5. | เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันการบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | เงินรายได้ | 100,000 | 29,755 |
| 6. | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | เงินรายได้ | 400,000 | 180,091 |
| 7. | ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข | เงินรายได้ | 20,000 | 4,810 |
| 8. | พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย | อุดหนุนทั่วไป | 152,000 | 88,400 |
| 9. | อบรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | เงินรายได้ | 30,000 | 23,615 |
| 10. | จัดงานวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธีและการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เงินรายได้ | 200,000 | 473,640 |
| 11. | ส่งเสริมพระพุทธศาสนา | อุดหนุนทั่วไป | 20,000 | 1,440 |
| 12. | สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | อุดหนุนทั่วไป | 50,000 | 8,715 |
| 13. | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | อุดหนุนทั่วไป | 40,000 | 40,000 |
| 14. | ส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี | เงินรายได้ | 20,000 | 20,000 |
| 15. | ส่งเสริมชมรมอาสาสมัครสาธารณะสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน | อุดหนุนทั่วไป | 70,000 | 70,000 |
| 16. | ส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังขนาย | อุดหนุนทั่วไป | 200,000 | 200,000 |
| 17. | เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม | เงินรายได้ | 60,000 | 46,440 |
| 18. | วันเด็กแห่งชาติ | เงินรายได้ | 20,000 | 17,530 |
| 19. | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | อุดหนุนทั่วไป | 1,100,000 | 761,977.98 |
| 20. | สนับสนุนอาหารกลางวัน | อุดหนุนทั่วไป | 1,996,000 | 1,085,680 |
| 21. | เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี | เงินรายได้ | 70,000 | 36,800 |
| 22. | สนับสนุนงบประมาณจัดงานวันสำคัญต่างๆ | เงินรายได้ | 6,000 | 6,000 |
| 23. | สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน | เงินรายได้ | 50,000 | 50,000 |
| 24. | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | เงินรายได้ | 30,000 | 30,000 |
| 25. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อุดหนุนทั่วไป | 70,000 | 40,680 |
| 26. | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย | เงินรายได้ | 65,600 | 65,000 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | |
| 1. | เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม | เงินรายได้ | 50,000 | 25,335 |
| 2. | กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | เงินรายได้ | 900,000 | 966,372 |
| 3. | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 (ปรับภูมิทัศน์) | อุดหนุนทั่วไป | 477,000 | 475,000 |
| 4. | โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก | เงินสะสม | 2,603,000 | 2,603,000 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร** | | | | |
| 1. | จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น | เงินรายได้ | 10,000 | 2,375 |
| 2. | เทศบาลเคลื่อนที่ | เงินรายได้ | 50,000 | 33,980 |
| 3. | ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวังขนาย | เงินรายได้ | 30,000 | 19,000 |
| 4. | พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและเครือข่าย | เงินรายได้ | 360,000 | 309,410 |
| 5. | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานเทศบาลและเครือข่าย | เงินรายได้ | 20,000 | 1,800 |
| 6. | บำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล | เงินรายได้ | 570,000 | 377,815.68 |
| 7. | เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย | เงินรายได้ | 40,000 | 37,365 |
| 8. | รณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น | เงินรายได้ | 40,000 | 34,920 |
| 9. | พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอท่าม่วง | เงินรายได้ | 20,000 | 20,000 |
| 10. | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 | เงินรายได้ | 20,000 | 0  (ไม่ใช้งบประมาณ) |

**2.6 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ตัวชี้วัดในเชิงขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่เป็นตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงานหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

**แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนายในภาพรวม**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบล วังขนายในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนายในภาพรวม จากการสุ่มตัวอย่างจากประชาชน ทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 330 คน พบว่า มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมตามประเด็น 9 ข้อ ระดับความพึงพอใจ 3 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

**1. เพศ**

**(1) ชาย** จำนวน 165 คน **(2) หญิง** **จำนวน** **170 คน**

**2. อายุ**

**(1) ต่ำกว่า 20 ปี** จำนวน 202 คน **(2) 20 - 30 ปี** จำนวน 20 คน

**(3) 21-30 ปี** **จำนวน 21 คน (4) 41 – 50 ปี** จำนวน 30 คน

**(5) 51 - 60 ปี** จำนวน 20 คน **(6) มากกว่า 60 ปี จำนวน 42 คน**

**3. การศึกษา**

**(1) ประถมศึกษา** จำนวน 141 คน **(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า** จำนวน 103 คน

**(3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า** จำนวน 74 คน **(4) ปริญญาตรี** จำนวน 11 คน

**(5) สูงกว่าปริญญาตรี** จำนวน 1 คน **(6) อื่นๆ** จำนวน 5 คน

**4. อาชีพหลัก**

**(1) รับราชการ** จำนวน 5 คน **(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ** จำนวน 2 คน

**(3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว** จำนวน 26 คน **(4) รับจ้าง** จำนวน 35 คน

**(5) นักเรียน/นักศึกษา** จำนวน 214 คน **(6) เกษตรกร** จำนวน 43 คน

**(7) อื่น ๆ** จำนวน 10 คน

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **มากที่สุด**  **ร้อยละ** | **มาก**  **ร้อยละ** | **ปานกลาง**  **ร้อยละ** | **น้อย**  **ร้อยละ** | **น้อยที่สุด**  **ร้อยละ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 50.74 | 43.28 | 2.38 | 0 | 3.58 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 43.88 | 47.16 | 4.17 | 0 | 4.77 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 40.89 | 50.74 | 4.47 | 0 | 3.88 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานขอโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 43.58 | 46.56 | 3.88 | 0.59 | 5.37 |
| 5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 45.37 | 42.98 | 4.47 | 0.89 | 6.26 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 42.08 | 46.56 | 5.07 | 0.59 | 5.37 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 49.25 | 43.28 | 2.68 | 0.29 | 4.47 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 44.47 | 45.97 | 3.88 | 0.29 | 5.37 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 51.64 | 41.79 | 2.38 | 0 | 4.17 |

หมายเหตุ : กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม