**บทนำ**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14, 15 ข้อ 14 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ข้อ 15 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ที่มีอยู่เดิมหรือดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนาย ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทำงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ โดยประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หลังจากที่ได้ประกาศในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การประเมินการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยการเปรียบเทียบระหว่างแผนสามปี (พ.ศ.2559 – 2560) ห้วงปี 2559 กับแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องใกล้เคียง สำหรับใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการทำงานในปีต่อไป

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลวังขนาย

“ส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม นำสู่การพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง เสียงประชาเป็นใหญ่

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมวัฒนธรรม ก้าวนำสาธารณูปโภค”

พันธกิจของเทศบาลตำบลวังขนาย

1. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและครบถ้วน

 2. การวางผังเมืองและการควบคุมอาคาร/การควบคุมการก่อสร้าง

 3. ส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว

 4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิชาการเกษตรสมัยใหม่

 5. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

 7. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

 8. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

 9. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

 10. คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม

 11. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย

 12. การบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

**เป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนาย**

1. มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต

 3. เพื่อส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวของชุมชนและของจังหวัดกาญจนบุรี

 4. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิชาการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกร

 5. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

 6. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการและการสงเคราะห์สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

 7. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 8. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ์

 9. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรมและเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา ลด ละ เลิก จากอบายมุขและยาเสพติด มีสุขภาพอนามัยที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์

 10. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและช่วยกันบำรุงรักษา เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา

 11. เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา

 12. เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

**ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนาย**

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร

 1.2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

 1.3 แนวทางการพัฒนาระบบประปา

 1.4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

 1.5 แนวทางการพัฒนาระบบการผังเมืองรวมและการควบคุมอาคาร/ควบคุมการก่อสร้าง

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

* 1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนและจังหวัดกาญจนบุรี
	2. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรให้มีคุณภาพ

2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

 **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม**

* 1. แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
	2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความเข้มแข็ง
	3. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	4. **แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนหรือด้านสาธารณสุข**
	5. **แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ**
	6. **แนวทางการพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน**
	7. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการในระดับต่างๆ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 4.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 **4.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 **5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแสดงความคิดเห็น การควบคุม และการตรวจสอบในกิจการของเทศบาล**

**5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย**

 **5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน**

 **5.4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารจัดการองค์กร**

 **5.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาล**

 **5.6 แนวทางการพัฒนาจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน**

**.............................................ส่วนที่ 1**

**การวางแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนาย**

การวางแผนพัฒนา

 เทศบาลตำบลวังขนาย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป

เทศบาลตำบลวังขนาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)แผนพัฒนา 3 ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2 ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 20 | 17,022,300 | 14 | 68,594,300 | 114 | 109,838,660 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 820,000 | 4 | 220,000 | 4 | 220,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 34 | 19,123,000 | 33 | 19,291,000 | 32 | 16,991,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 1,110,000 | 7 | 81,267,000 | 7 | 1,610,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 18 | 16,104,000 | 13 | 2,510,000 | 15 | 9,913,900 |
| รวม | 83 | 54,179,300 | 71 | 171,882,300 | 172 | 138,573,560 |

การจัดทำงบประมาณ

เทศบาลตำบลวังขนาย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 58 โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม 8 โครงการ เป็นเงิน 2,391,000 บาท งบ SML 1 โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 67 โครงการ รวมทั้งหมดเป็นเงินงบประมาณ 44,420,700.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

/ตาราง...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 23 | 15,027,600.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3 | 490,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 26 | 17,289,800.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1,269,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 13 | 10,344,300.00 |
| รวม | 67 | 44,420,700.00 |

การใช้จ่ายงบประมาณ

 เทศบาลตำบลวังขนาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 65 โครงการ จำนวนเงิน 27,279,022.95 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 65 โครงการ จำนวนเงิน 27,280,022.95 บาท และได้ทำการก่อหนี้ผูกพันโครงการ เนื่องจากยังไม่ครบสัญญา และผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงาน จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 2,220,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 22 | 8,242,613.00 | 25 | 8,242,613.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3 | 411,860.00 | 3 | 411,860.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 26 | 14,523,891.14 | 26 | 14,523,891.14 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1,084,013.50 | 2 | 1,084,013.50 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 12 | 3,017,645.31 | 12 | 3,017,645.31 |
| รวม | 65 | 27,280,022.95 | 65 | 27,280,022.95 |

หมายเหตุ **: โครงการได้ทำการก่อหนี้ผูกพัน (ค้างจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้**

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายหลังบริษัทยงสวัสดิ์ จำนวนเงิน 2,100,000 บาท

 2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง/วัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง จำนวนเงิน 120,000 บาท

**ส่วนที่ 2**

**แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล**

**แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลวังขนาย**

**การติดตาม (Monitoring)** (Monitoring)

การติดตามนั้นจะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว

**การประเมินผล (Evaluation)**

 **การประเมินผล** **เป็นกระบวนการ**วิเคราะห์ตรวจสอบความก้าวหน้าและผลสำเร็จในระดับต่างๆ โดยจำแนกรูปแบบของการประเมินผลได้ 3 แบบ ได้แก่

 **1.** การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมิน**ประสิทธิภาพ**(Efficiency Evaluation) ซึ่งเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการดำเนินงานของกิจกรรม ที่จะนำส่งผลผลิต **(**Outputs**)** โดยศึกษากระบวนการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

2.การประเมินผลที่ได้รับจากการให้บริการ ซึ่งเน้นการวิเคราะห์ **ประสิทธิผล**(Effectiveness)โดยศึกษาว่าผลผลิตที่ได้นั้นสามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายการให้บริการหรือไม่ และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรจากผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดจากการให้บริการนั้น

 3. การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการวิเคราะห์ผลที่ได้รับต่อเนื่องจาก การวิเคราะห์ผลลัพธ์ โดยศึกษาว่าผลที่ได้รับจากการบรรลุวัตถุประสงค์สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาหรือเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้หรือไม่เพียงใด

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบล วังขนาย ได้กำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งระบบการติดตามและประเมินผลสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

 “**ระบบการติดตามและประเมินผล**” ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานคิดว่าระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังแผนภาพดังนี้

ระบบการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ระบบงบประมาณ**

**ระบบสังคม/ท้องถิ่น**

**ระบบการเมือง**

**ระบบวัฒนธรรม**

**ระบบการจัดทำแผน**

ผลลัพธ์

**- ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย**

ระบบประเมินผล (Evaluation)

 **- ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผน**

 **- การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม**

ผลผลิต

**- ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนในเชิงรูปธรรม**

กระบวนการ

**- การใช้ทรัพยากร**

**- การดำเนินการตามแผน**

**- การบริหารแผน**

ปัจจัยนำเข้า

**- แผนปฏิบัติการ**

**- งบประมาณ**

**- บุคลากร**

**- ทรัพยากรอื่น**

ระบบติดตาม (Monitoring)

 **- Input Monitoring**

 **- Performance Monitoring**

“**กรอบแนวคิดในการวางระบบติดตามและประเมินผล**” จุดเริ่มต้นของระบบการติดตาม เริ่มจากการได้รับทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยนำเข้า ได้แก่ แผนดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อดำเนินงาน โดยมุ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินว่า เมื่อมีผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนดำเนินงาน นั่นคือ ถ้าได้แผนดำเนินงานที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตาม ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนดำเนินงาน ฯลฯ ก็อาจทำให้ระบบการติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้

**/องค์กร....**

**องค์กรที่รับผิดชอบ**

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

 2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

 4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน ทำหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

 **ข้อ** 29 **คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้**

**(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

 **(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน**

 **(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร**

วิธีการติดตามและประเมินผล

การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามกรอบ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนายกำหนด ดังนี้

(1) แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังขนายโดยตนเอง เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังขนาย โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่เทศบาลตำบลวังขนาย ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

(2) แบบรายงานแบบที่ 2 **แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนาย เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังขนาย ภายใต้แผนพัฒนา** 3 **ปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ** 3 **เดือน หรือรายไตรมาส** แล้ว

 **(3) แบบรายงานแบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนายในภาพรวม** **โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ** 1 **ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ**

**ส่วนที่ 3**

**การประเมินผลแผนพัฒนาตามกรอบที่คณะกรรมการการติดตาม**

**และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนายกำหนด**

**แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังขนายโดยตนเอง**

**คำชี้แจง** : แบบรายงานแบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังขนายโดยตนเอง จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่เทศบาลตำบลวังขนายได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี****การดำเนินงาน** | **ไม่มี****การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** | **🗸** |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | **🗸** |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | **🗸** |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำแผนข้อมูล | **🗸** |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | **🗸** |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลังการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | **🗸** |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | **🗸** |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | **🗸** |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | **🗸** |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | **🗸** |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | **🗸** |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์ | **🗸** |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | **🗸** |  |

**แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนาย รายไตรมาส**

คำชี้แจง : แบบรายงานแบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลวังขนาย ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม **หรือไตรมาสที่ 1**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังขนาย**

**2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่**

 (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559)

 (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2559) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2559)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี**

 เทศบาลตำบลวังขนายได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

 เทศบาลตำบลวังขนายได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) รวม 318 โครงการ งบประมาณ 361,231,160บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

**2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ๒๕๕9 | 2560 | 2561 | รวม |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 16 | 15,486,300 | 14 | 68,594,300 | 114 | 109,838,660 | 145 | 193,919,260 |
| 2. ด้านเศรษฐกิจ | 5 | 320,000 | 4 | 220,000 | 4 | 220,000 | 13 | 760,000 |
| 3.ด้านคนและสังคม | 33 | 18,943,000 | 33 | 19,291,000 | 32 | 16,991,000 | 97 | 54,725,000 |
| 4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 1,110,000 | 7 | 81,267,000 | 7 | 1,610,000 | 18 | 83,987,000 |
| 5. ด้านการเมืองและการบริหาร | 17 | 15,416,000 | 13 | 2,510,000 | 15 | 9,913,900 | 45 | 27,839,900 |
| รวม | 76 | 51,275,300 | 71 | 171,882,300 | 172 | 138,573,560 | 319 | 361,731,160 |

/2.2 จำนวนโครงการ...

**2.2 จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด**

**2.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)**

**2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 ไตรมาสที่ 1**



**/2.5 รายละเอียด…**

**2.5 รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลวังขนาย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามเทศบัญญัติ(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) |
| **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |
| 1. | ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ้อมบำรุงรักษาโคมใฟเขตเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 200,000.00 | 55,750.00 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคม** |  |  |  |
| 2. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์/ผู้ติดเชื้อ HIV | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000.00 | 9,094,100.00 |
| 3. | การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 | 14,030.00 |
| 4. | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 | 31,873.00 |
| 5. | อาหารเสริม (นม) (ร.ร.วัดวังขนายทายิการาม,ร.ร.มะกอกหมู่,ร.ร.บ้านหนองตาบ่ง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,155,940.00 | 892,615.84 |
| 6. | อาหารกลางวัน 4.1 ร.ร.วัดวังขนายทายิการาม4.2 ร.ร.บ้านมะกอกหมู่4.3. ร.ร.บ้านหนองตาบ่ง4.4 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังขนาย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,310,000.00 | (1,106,400.00)526,000.00126,000.00206,000.00248,400.00 |
| 7. | เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (ร.ร.บ้านมะกอกหมู่) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 70,000.00 | 38,700.00 |
| 8. | จัดงานวันสำคัญต่างๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000.00 | 206,883.00 |
| 9. | สนับสนุนการจัดงานวันสำคัญของชาติ |  | 46,000.00 | 13,000.00 |
| 10. | สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 42,870.00 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |
| 11. | กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,000,000.00 | 914,413.50 |
| 12. | ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | 169,600.00 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร** |  |  |  |
| 13. | เทศบาลเคลื่อนที่ | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | 41,931.00 |
| 14. | พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 15. | พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและเครือข่ายผู้นำชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 1,390,000.00 | 52,400.00 |
| 16. | บำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 500,000.00 | 369,900.00 |

**2.6 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**



**/รายละเอียด...**

**รายละเอียดโครงการที่มีการค้างจ่ายงบประมาณ ปี 2559 มีดังนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ**  | **แหล่งที่****มางบประมาณ** | **เบิกจ่าย****(บาท** | **งบตามเทศบัญญัติ****(บาท)** |
| **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |
| 1. | ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 สายหน้าโรงแรมวีพี & รีสอร์ท | เงินอุดหนุนทั่วไป | 4,443,000.00 | 4,443,000.00 |
| 2. | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 688,000.00 | 688,000.00 |
| 3. | จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน “เครื่องบดพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง” | เงินอุดหนุนทั่วไป | 280,000.00 | 280,000.00 |

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนและหน่วยงานในสังกัดไม่รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบหรือรายงานล่าช้า**

**แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนาย รายไตรมาส**

คำชี้แจง **: แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังขนาย ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนมกราคม–มีนาคม หรือไตรมาสที่ 2**

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

**1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังขนาย**

**2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่**

 (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559)

 (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2559) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2559)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี**

 เทศบาลตำบลวังขนายได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

 เทศบาลตำบลวังขนายได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) รวม 318 โครงการ งบประมาณ 361,231,160บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

**2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ๒๕๕9 | 2560 | 2561 | รวม |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 20 | 17,022,300 | 14 | 68,594,300 | 114 | 109,838,660 | 148 | 195,455,260 |
| 2. ด้านเศรษฐกิจ | 6 | 820,000 | 4 | 220,000 | 4 | 220,000 | 14 | 1,260,000 |
| 3.ด้านคนและสังคม | 34 | 19,123,000 | 33 | 19,291,000 | 32 | 16,991,000 | 99 | 55,405,000 |
| 4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 1,110,000 | 7 | 81,267,000 | 7 | 1,610,000 | 19 | 83,987,000 |
| 5. ด้านการเมืองและการบริหาร | 18 | 16,104,000 | 13 | 2,510,000 | 15 | 9,913,900 | 46 | 28,527,900 |
| รวม | 83 | 54,179,300 | 71 | 171,882,300 | 172 | 138,573,560 | 326 | 364,635,160 |

/2.2 จำนวนโครงการ…

**2.2 จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด**

**2.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559 ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59)**

**2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 ไตรมาสที่ 2**



/2.5 รายละเอียด…

**2.5 รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลวังขนาย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แหล่งที่****มางบประมาณ** | **งบตามเทศบัญญัติ****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** |
| **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 ซ. หอละเอียด 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 443,300.00 | 425,000.00 |
| 2. | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 5 ซ. 5 สายบ้านทำขนมเจ๊พา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 355,000.00 | 350,000.00 |
|  3. | ปรับปรุงถนนลาดยางหมู่ 7 ซ.21 สายบ้านนายสนม ง้วนพันธ์ | รายได้จัดเก็บเอง | 528,000.00 | 487,000.00 |
| 4. | จัดทำป้ายซอย/ป้ายบอกทาง | รายได้จัดเก็บเอง | 625,000 | 495,000.00 |
| 5. | ก่อสร้างหอถังประปาเทศบาล หมู่ 1 ตำบลวังขนาย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 578,000 | 488,000.00 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ**  |  |  |  |
| 1. | สนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 | 40,000.00 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคม** |  |  |  |
| 1. | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด | รายได้จัดเก็บเอง | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 2. | ส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3. | ส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังขนาย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 4. | วันเด็กแห่งชาติ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 | 33,265.00 |
| 5. | สนับสนุนการจัดงานวันสำคัญของชาติ  | เงินอุดหนุนทั่วไป | 46,000.00 | 2,300.00 |
| 6. | สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 1,650.00 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร** |  |  |  |
| 1. | จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000.00 | 18,655.00 |
| 2. | เทศบาลเคลื่อนที่ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | 10,000.00 |
| 3. | พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและเครือข่ายผู้นำชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,390,000.00 | 415,250.00 |
| 4. | จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | รายได้จัดเก็บเอง | 12,100.00 | 2,319.00 |
| 5. | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | 75,160.00 |
| 6. | บำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 500,000.00 | 106,842.31 |

**2.6 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**



**รายละเอียดโครงการที่มีการค้างจ่ายงบประมาณ ปี 2559 มีดังนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แหล่งที่****มางบประมาณ** | **งบตามเทศบัญญัติ****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** |
| ยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคม |  |  |  |
| 1. | ปรับปรุงถนนลาดยางเป็น คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 3 สายหน้าโรงแรมวีพี & รีสอร์ท | เงินสะสม | 4,443,000.00 | 3,600,000.00 |
|  |  |  |  |  |

 **ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

- ตัวชี้วัดในเชิงขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่เป็นตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงานหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

**แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนาย รายไตรมาส**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังขนาย ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนเมษายน–มิถุนายน
หรือไตรมาสที่ 3

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

**1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังขนาย**

**2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่**

 (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559)

 (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2559) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2559)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี**

เทศบาลตำบลวังขนายได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

 เทศบาลตำบลวังขนายได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) รวม 318 โครงการ งบประมาณ 361,231,160บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

**2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ๒๕๕9 | 2560 | 2561 | รวม |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 20 | 17,022,300 | 14 | 68,594,300 | 114 | 109,838,660 | 148 | 195,455,260 |
| 2. ด้านเศรษฐกิจ | 6 | 820,000 | 4 | 220,000 | 4 | 220,000 | 14 | 1,260,000 |
| 3.ด้านคนและสังคม | 34 | 19,123,000 | 33 | 19,291,000 | 32 | 16,991,000 | 99 | 55,405,000 |
| 4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 1,110,000 | 7 | 81,267,000 | 7 | 1,610,000 | 19 | 83,987,000 |
| 5. ด้านการเมืองและการบริหาร | 18 | 16,104,000 | 13 | 2,510,000 | 15 | 9,913,900 | 46 | 28,527,900 |
| รวม | 83 | 54,179,300 | 71 | 171,882,300 | 172 | 138,573,560 | 326 | 364,635,160 |

/2.2 จำนวนโครงการ…

**2.2 จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด**



**2.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)**

**2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 ไตรมาสที่ 3**

****

 /3.5 รายละเอียด…

**2.5 รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลวังขนาย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แหล่งที่****มางบประมาณ** | **งบตามเทศบัญญัติ****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |
| 1. | ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาถนนในเขตเทศบาล |  |  | 270,000.00 |
| 2. | ขยายเขตประปาภูมิภาค | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,152,000.00 | 1,000,863.00 |
| 3. | บำรุงรักษาคู คลอง ทางระบายน้ำในเขตเทศบาล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | 25,000.00 |
| 4. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 ซ.บ้านครูสุนันทา ชวลี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 315,000.00 | 300,000.00 |
| 5. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซ.บ้านนายเสนาะ จุ้ยเจริญ | เงินสะสม | 326,000.00 | 325,000.00 |
| 6. | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 6 สายทางแยกถนน รพช.บ้านนายกิจจา จินดานิล | เงินสะสม | 495,000.00 | 495,000.00 |
| 7. | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 2 ซ. 4-6 | เงินสะสม | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 8. | ก่อสร้างประตูน้ำ หมู่ 4 บริเวณบ้านนายมณเฑียร นิ่มขันทอง |  |  |  |
| 9. | ก่อสร้างถังกวนน้ำประปาเทศบาล (ถังเหล็ก) | เงินสะสม | 500,000.00 | 497,000.00 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคม** |  |  |  |
| 1. | สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สายสัมพันธ์ครอบครัว” | เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | 77,479.00 |
| 2. | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 370,000.00 | 226,600.00 |
| 3. | เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 70,000.00 | 12,600.00 |
| 4. | จัดงานวันสำคัญต่างๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง | 300 ,000.00 | 78,588.00 |
| 5. | ส่งเสริมพระพุทธศาสนา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000.00 | 2,400.00 |
| 6. | สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100 ,000.00 | 32,405.00 |
| 7. | สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | 40,000.00 |
| 8. | ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย | รายได้จัดเก็บเอง | 500,000.00 | 449,000.00 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร** |  |  |  |
| 1. | เทศบาลเคลื่อนที่ | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 | 7,000.00 |
| 2. | พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเทศบาลและเครือข่ายผู้นำชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,390,000.00 | 8,900.00 |
| 3. | จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | รายได้จัดเก็บเอง | 23,100.00 | 11,000.00 |
| 4. | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | รายได้จัดเก็บเอง | 500,000.00 | 424,280.00 |
| 5. | บำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 500,000.00 | 36,560.00 |

###

**2.6 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**



**รายละเอียดโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม มีดังนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แหล่งที่****มางบประมาณ** | **เบิกจ่าย****(บาท** | **งบตามเทศบัญญัติ****(บาท)** |
| **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซ.บ้านนายเสนาะ จุ้ยเจริญ | เงินสะสม | 326,000.00 | 325,000.00 |
| 2. | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 6 สายทางแยกถนน รพช.บ้านนายกิจจา จินดานิล | เงินสะสม | 495,000.00 | 495,000.00 |
| 3. | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 2 ซ. 4-6 | เงินสะสม | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 4. | ก่อสร้างถังกวนน้ำประปาเทศบาล (ถังเหล็ก) | เงินสะสม | 500,000.00 | 497,000.00 |
| 5. | ก่อสร้างหอถังประปาเทศบาล หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนาย อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | เงินสะสม | 488,000.00 | 488,000.00 |

 **ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

- ตัวชี้วัดในเชิงขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่เป็นตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงานหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

**แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนาย รายไตรมาส**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังขนาย ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม–กันยายน
หรือไตรมาสที่ 4

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

**1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังขนาย**

**2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่**

 (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2558)

 (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2558) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี**

 เทศบาลตำบลวังขนายได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

 เทศบาลตำบลวังขนายได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) รวม 287 โครงการ งบประมาณ 198,574,772 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

**2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ๒๕๕9 | 2560 | 2561 | รวม |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 20 | 17,022,300 | 14 | 68,594,300 | 114 | 109,838,660 | 148 | 195,455,260 |
| 2. ด้านเศรษฐกิจ | 6 | 820,000 | 4 | 220,000 | 4 | 220,000 | 14 | 1,260,000 |
| 3.ด้านคนและสังคม | 34 | 19,123,000 | 33 | 19,291,000 | 32 | 16,991,000 | 99 | 55,405,000 |
| 4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 1,110,000 | 7 | 81,267,000 | 7 | 1,610,000 | 19 | 83,987,000 |
| 5. ด้านการเมืองและการบริหาร | 18 | 16,104,000 | 13 | 2,510,000 | 15 | 9,913,900 | 46 | 28,527,900 |
| รวม | 83 | 54,179,300 | 71 | 171,882,300 | 172 | 138,573,560 | 326 | 364,635,160 |

/2.2 จำนวนโครงการ..

**2.2 จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด**

**2.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559 ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59)**

**2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 ไตรมาสที่ 4**

****

**2.5 รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลวังขนาย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แหล่งที่****มางบประมาณ** | **งบตามเทศบัญญัติ****(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 7 สายบ้านนางเจี๋ย ธงจันทร์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,176,300.00 | 850,000.00 |
| 2. | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 4 สายบ้านนายสมปอง อุดมผล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 648,000.00 | 395,000.00 |
| 3. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ | เงินสะสม | 70,000.00 | 50,000.00 |
| 4. | โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ หมู่ 3 สายโรงแรมวีพี&รีสอร์ท | เงินสะสม | 150,000.00 | 54,000.00 |
| 5. | ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 ซ.บ้านนายพรชัย การุณ | รายได้อื่น ๆ | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 6. | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 สายบ้านนายสุชาติ จาระพงษ์ประภา | รายได้จัดเก็บเอง | 468,000.00 | 353,000.00 |
| 7. | ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 สายบ้านนายสมพงษ์ รุ่งมณีกิจเจริญ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 766,000.00 | 750,000.00 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ** |  |  |  |
| 1. | ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลวังขนาย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | 21,860.00 |
| 2. | ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง |  |  | 350,000.00 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านคนและสังคม** |  |  |  |
| 1. | สายสัมพันธ์ในครอบครัว | เงินอุดหนุนทั่วไป | 49,600.00 | 12,150.00 |
| 2. | การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ | รายได้จัดเก็บเอง | 230,000.00 | 96,752.50 |
| 3. | ส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 | 39,619.80 |
| 4. | เข้าค่ายคุณธรรม – จริยธรรม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000.00 | 32,000.00 |
| 5. | เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังขนายทายิการาม | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 100,000.00 | 60,000.00 |
| 6. | ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกโรงเรียน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 | 32,325.00 |
| 7. | อบรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | 24,695.00 |
| 8. | จัดงานวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธี ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง | 266,000.00 | 156,390.00 |
| 9. | ส่งเสริมพระพุทธศาสนา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000.00 | 4,000.00 |
| 10. | ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 | 12,200.00 |
| 11. | พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000.00 | 20,000.00 |
| 12. | ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย | รายได้จัดเก็บเอง | 500,000.00 | 1,281,100.00 |
| 13. | ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมเครื่องเล่นออกกำลังกาย หมู่ 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 180,000.00 | 96,000.00 |
| **ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร** |  |  |  |
| 1. | พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและเครือข่ายผู้นำชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 134,358.00 | 2,400.00 |
| 2. | ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 65,000.00 | 58,000.00 |
| 3. | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | 1,675.00 |
| 4. | จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | รายได้จัดเก็บเอง | 23,100.00 | 11,093.00 |
| 5. | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | รายได้จัดเก็บเอง | 500,000.00 | 19,000.00 |
| 6. | จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | รายได้จัดเก็บเอง | 688,00.00 | 684,000.00 |
| 7. | บำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 423,000.00 | 100,580.00 |
| 8. | ส่งเสริมเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 9. | ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแท็งก์น้ำ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 578,000.00 | 498,000.00 |

**2.6 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**



 **ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

- ตัวชี้วัดในเชิงขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่เป็นตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงานหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

**สรุปผลการประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559**

 **ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 – 2561) เทศบาลตำบลวังขนาย**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ตามแผนพัฒนา ฯ ปี 2559** | **อนุมัติงบประมาณ** | **เบิกจ่าย** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยกเลิกโครงการ** |
| **จำนวน** | **คิด** | **งบประมาณ** | **คิด** | **จำนวน** | **คิด** | **งบประมาณ** | **คิด** | **จำนวน** | **คิด** | **งบประมาณ** | **คิด** | **จำนวน** | **คิด** | **งบประมาณ** | **คิด** | **จำนวน** | **คิด** | **งบประมาณ** | **คิด** |
| **โครงการ** | **เป็น** | **(บาท)** | **เป็น** | **โครงการ** | **เป็น** | **(บาท)** | **เป็น** | **โครงการ** | **เป็น** | **(บาท)** | **เป็น** | **โครงการ** | **เป็น** | **(บาท)** | **เป็น** | **โครงการ** | **เป็น** | **(บาท)** | **เป็น** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 20 | 24.10 | 17,022,300 | 31.42 | 28 | 38.89 | 15,277,600 | 34.21 | 22 | 33.85 | 8,242,613 | 30.22 | 1 | 50 | 2,100,000.00 | 94.59 | 4 | 22.22 | 710,000.00 | 38.69 |
| 2. ด้านเศรษฐกิจ | 6 | 7.23 | 820,000 | 1.51 | 3 | 4.17 | 490,000 | 1.10 | 3 | 4.61 | 411,860 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.67 | 180,000.00 | 9.81 |
| 3. ด้านคนและสังคม | 34 | 40.96 | 19,123,000 | 35.30 | 27 | 37.5 | 17,469,800, | 39.13 | 26 | 40 | 14,523,891.14 | 53.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 755,000.00 | 41.14 |
| 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 6.02 | 1,110,000 | 2.05 | 2 | 2.78 | 1,269,000 | 2.84 | 2 | 3.08 | 1,084,013.50 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.67 | 110,000.00 | 6.00 |
| 5. ด้านการเมืองและการบริหาร | 18 | 21.69 | 16,104,000 | 29.72 | 12 | 16.66 | 10,144,300 | 22.72 | 12 | 18.46 | 3,017,645.31 | 11.06 | 1 | 50 | 120,000.00 | 5.41 | 2 | 11.11 | 80,000.00 | 4.36 |
| **รวม** | **83** | **100** | **54,179,300** | **100** | **72** | **100** | **44,650,700** | **100** | **65** | **100** | **27,280,022.95** | **100** | **2** | **100** | **2,220,000.00** | **100** | **18** | **100** | **1,835,000.00** | **100** |

**แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนายในภาพรวม**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบล วังขนายในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนายในภาพรวม จากการสุ่มตัวอย่างจากประชาชน ทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 330 คน พบว่า มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมตามประเด็น 9 ข้อ ระดับความพึงพอใจ 3 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

**1. เพศ**

**(1) ชาย** จำนวน 165 คน **(2) หญิง** **จำนวน** **170 คน**

**2. อายุ**

**(1) ต่ำกว่า 20 ปี** จำนวน 202 คน **(2) 20 - 30 ปี** จำนวน 20 คน

**(3) 21-30 ปี** **จำนวน 21 คน (4) 41 – 50 ปี** จำนวน 30 คน

**(5) 51 - 60 ปี** จำนวน 20 คน **(6) มากกว่า 60 ปี จำนวน 42 คน**

**3. การศึกษา**

**(1) ประถมศึกษา** จำนวน 141 คน **(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า** จำนวน 103 คน

**(3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า** จำนวน 74 คน **(4) ปริญญาตรี** จำนวน 11 คน

**(5) สูงกว่าปริญญาตรี** จำนวน 1 คน **(6) อื่นๆ** จำนวน 5 คน

**4. อาชีพหลัก**

**(1) รับราชการ** จำนวน 5 คน **(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ** จำนวน 2 คน

**(3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว** จำนวน 26 คน **(4) รับจ้าง** จำนวน 35 คน

**(5) นักเรียน/นักศึกษา** จำนวน 214 คน **(6) เกษตรกร** จำนวน 43 คน

**(7) อื่น ๆ** จำนวน 10 คน

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **มากที่สุด****ร้อยละ** | **มาก****ร้อยละ** | **ปานกลาง****ร้อยละ** | **น้อย****ร้อยละ** | **น้อยที่สุด****ร้อยละ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 50.74 | 43.28 | 2.38 | 0 | 3.58 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 43.88 | 47.16 | 4.17 | 0 | 4.77 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 40.89 | 50.74 | 4.47 | 0 | 3.88 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานขอโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 43.58 | 46.56 | 3.88 | 0.59 | 5.37 |
| 5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 45.37 | 42.98 | 4.47 | 0.89 | 6.26 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 42.08 | 46.56 | 5.07 | 0.59 | 5.37 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 49.25 | 43.28 | 2.68 | 0.29 | 4.47 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 44.47 | 45.97 | 3.88 | 0.29 | 5.37 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 51.64 | 41.79 | 2.38 | 0 | 4.17 |

หมายเหตุ : กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม