แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลตำบลวังขนาย

อำเภอท่าม่วง       จังหวัดกาญจนบุรี

สารบัญ

เรื่อง										             หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ	1

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

1.1 บทนำ	1

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	1

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน...................................................................................... 1

1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน	3

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ................................................................. 4-6

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ด้านเศรษฐกิจ	11

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ด้านคนและสังคม	12

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ด้านการเมืองและการบริหาร	21

ส่วนที่  1  บทนำ

1.1 บทนำ

“แผนการดำเนินงาน” หมายถึง แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังขนาย ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังขนายประจำปีงบประมาณ 2561 แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ

“โครงการพัฒนา” หมายถึง โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลวังขนาย และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลวังขนายที่กำหนดไว้

การจัดทำแผนดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน โดยหลังจากจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทศบาลจะต้องจัดทำแผนดำเนินงาน  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อเป็นเครื่องมือควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลวังขนายให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมจากทุกหน่วยงานที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ 2561 โดยแยกตามภารกิจหลักที่กำหนด

3. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 มีความชัดเจน ทำให้การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลมีความสะดวก

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

/ขั้นตอนที่ 1…

ขั้นตอนที่  1	การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนายรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนาย หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังขนาย แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวัง-ขนาย

ขั้นตอนที่  2		การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน

2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนาย จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนายที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลวังขนาย โดยมีเค้าโครงแผนดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่  1   บทนำ  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม องค์ประกอบ  ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

2.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนาย จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แผนดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังขนาย โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลวังขนาย (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลตำบลวังขนายดำเนินการเอง (ถ้ามี) โดยใช้เงินอื่นๆ เงินบริจาค หรือเงินนอกงบประมาณ

3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังขนาย

4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่เทศบาลตำบลวังขนายพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

ขั้นตอนที่  3	การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนาย พิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารเทศบาล เพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ขั้นตอนที่  4	การประกาศแผนดำเนินงาน

ผู้บริหารเทศบาลประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลวังขนายให้สามารถดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางที่กำหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาของงานนั้น

3. เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลวังขนาย นำแผนดำเนินงานมาช่วยตัดสินใจเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2561 ก่อให้เกิดการประหยัดต่อองค์กรและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 :  การพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างถนน คสล. ม. 7 สายทางเข้าบ้านนายบุญมา อยู่สถิตย์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 ลำดับที่ 18) | ถนน คสล. ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) | 331,320.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 6 สายบ้านนายกิจจา จินดานิล (เชื่อมต่อถนนลาดยางเดิม) (แผนพัฒนาฯ หน้า 70 ลำดับที่ 31) | ถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางแอสสฟัลท์ติกส์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) | 393,510.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ติดตั้งเสียงไร้สายในเขตเทศบาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 75 ลำดับที่ 56) | ติดตั้งเสียงไร้สายในเขตเทศบาลเพื่อใช้เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆในเขตเทศบาล | 500,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | ในเขตเทศบาลตำบลวังขนาย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 7 สายบ้านนายแสงชัย ลิ้มเจริญ (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ลำดับที่ 22) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) | 292,320.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหอละเอียด หมู่ 1 (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ลำดับที่ 43) | ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 – 2.00 เมตร ยาว 90 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) | 77,140.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 :  การพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | ตีเส้นจราจรถนนภายในตำบลวังขนาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ลำดับที่ 59) | ตีเส้นจราจรถนนภายในตำบลวังขนาย จำนวน 5 สาย ภายใต้โครงการลดปัญหาการจราจรในเขตเทศบาล | 320,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 3 สายบ้านนายพัชระ พงษ์ภัทรากร (แผนพัฒนาฯ หน้า 71 ลำดับที่ 33) | ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 200 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) | 489,440.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 4 จากทางแยกรถไฟเข้าหนองตาบ่ง (แผนพัฒนาฯ หน้า 71 ลำดับที่ 34) | ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร รวมพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) | 334,060.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 4 สายหน้าบ้านนายปรีชา อุปลา เชื่องป่าดิบวังศาลา (แผนพัฒนาฯ หน้า 71 ลำดับที่ 35) | ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) | 458,610.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 6 สายบ้านนายสุเนตร นิยมพลอย – กองขยะ (แผนพัฒนาฯ หน้า 72 ลำดับที่ 40) | ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) | 483,850.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 :  การพัฒนาระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าม่วง (แผนพัฒนาฯ หน้า 109-115 ลำดับที่ 1 - 27) | สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ “ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ” ในเขตเทศบาล | 500,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 1-7 | กองช่าง กฟภ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  3 :  การพัฒนาระบบประปา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (แผนพัฒนาฯ หน้า 78 ลำดับที่ 1) | อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่ามะกาเพื่อขยายเขตน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตเทศบาล | 380,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 1-7 | กองช่าง กปภ. เขต 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  4 :  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ |  | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย 4 หมู่ 2 (เชื่อมบ่อพักหน้าบ้านโรงขายเหล็กเก่า) (แผนพัฒนาฯ หน้า 79 ลำดับที่ 5) | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อมฝาพักตะแกรงเหล็ก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) | 734,880.- เงินอุดหนุนทั่วไป |  | หมู่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 3 สายหน้าโรงแรมวีพี (แผนพัฒนาฯ หน้า 83 ลำดับที่ 22) | ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 3 สายหน้าโรงแรมวีพี ความยาว 558 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) | 1,117,470.- เงินอุดหนุนทั่วไป |  | หมู่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 1 :  การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนและจังหวัดกาญจนบุรี

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | สนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (แผนพัฒนาฯ หน้า 116 ลำดับที่ 1) | การบวงสรวง การแสดงแสง เสียง นิทรรศการและการแสดงสาธิตวิถีชีวิตของคนในชุมชน มหรสพและกิจกรรมบันเทิง ฯลฯ | 40,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางที่ 2 :  การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรให้มีคุณภาพ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | พัฒนาศักยภาพของชุมชนตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ลำดับที่ 1) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 80,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | เทศบาลตำบลวังขนาย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางที่ 3 : การพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 87 ลำดับที่ 1) | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับประชาชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การว่างงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | เทศบาลตำบลวังขนาย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ด้านคนและสังคม

แนวทางที่ 1 :  การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 88 ลำดับที่ 1) | จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาล | 11,814,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ | ฝึกอบรมให้กับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ดังนี้ - โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสตรีในชุมชน - จัดกิจกรรมนันทนาการและสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ - โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ | 100,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ด้านคนและสังคม

แนวทางที่ 2 :  การพัฒนาและส่งเสริมครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความเข้มแข็ง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่าม่วง (แผนพัฒนาฯ หน้า 117 ลำดับที่ 1) | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่าม่วง | 40,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป |  | ศาลาประชาคม อำเภอท่าม่วง | สำนักปลัด ปค.อำเภอ ท่าม่วง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | อุดหนุนให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี (แผนพัฒนาฯ หน้า 118 ลำดับที่ 3) | สนับสนุนงบประมาณให้เหล่ากาชาด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย หรือผู้เจ็บป่วยอนาถาในเขตจังหวัดกาญจนบุรี | 20,000.- เงินรายได้ |  | สนง. เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี | สำนักปลัด สนง. เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ด้านคนและสังคม

แนวทางที่ 3 :  การพัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ลำดับที่ 1) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (2) โครงการอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุทางถนน | 80,000.- เงินรายได้ | หน้าวัด วังขนายฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันการบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ (1) โครงการการฝึกซักซ้อมแผนสาธารณภัย (2) โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชนในสถานศึกษา (3) โครงการการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยเบื้องต้น | 100,000 เงนิรายได้ | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี หมู่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ลำดับที่ 2) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเข้าเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ | 200,000.- เงินรายได้ | หมู่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ด้านคนและสังคม

แนวทางที่ 4 :  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนหรือด้านสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน | - อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน - สาธิตการคัดแยกขยะ - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย | 200,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม | - อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย - จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ | 30,000.- เงินรายได้ | สำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (แผนพัฒนาฯ หน้า 93 ลำดับที่ 1(1) ภายใต้โครงการ “รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ” | - รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน - ออกพ่นหมอกควันยุงลาย | 200,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 1-7 | สำนักปลัด รพ.สต..บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาฯ หน้า 93 ลำดับที่ 1 (2) ภายใต้โครงการ “รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ” | - ดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ | 100,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดต่างๆ (แผนพัฒนาฯ หน้า 93 ลำดับที่ 1 (3) ภายใต้โครงการ “รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ” | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | 100,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข (แผนพัฒนาฯ หน้า 93 ลำดับที่ 2 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข ดังนี้ (1) อบรม/ออกตรวจอาหารปลอดภัย (2) อบรมแกนนำนักเรียน/นักศึกษาเป็นแกนนำด้านสาธารณสุขในโรงเรียน (3) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ | 50,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | โรงเรียนในเขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ส่งเสริมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.) (แผนพัฒนาฯ หน้า 119 ลำดับที่ 1) | สนับสนุนงบประมาณให้กับชมรม อสม.ในเขตพื้นที่ตำบลวังขนาย จำนวน 7 หมู่บ้านๆ ละ 10,000 บาท | 70,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 1-7 | ชมรม อสม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังขนาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 119 ลำดับที่ 2) | ส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในการดำเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล | 200,000.- เงินรายได้ | รพ. สต.บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ | สำนักปลัด รพ.สต.บ้านศาล เจ้าโพรงไม้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าม่วง (แผนพัฒนาฯ หน้า 119 ลำดับที่ 4) | อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 15,000.- เงินรายได้ | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ด้านคนและสังคม

แนวทางที่ 5 :  การพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ลำดับที่ 4) | - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ - จัดการศึกษานอกสถานที่เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วังขนาย - ใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ การจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวข้อง | 50,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา “ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ลำดับที่ 4) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย | 102,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เข้าค่ายคุณธรรม - จริยธรรม (แผนพัฒนาฯ หน้า 120 ลำดับที่ 1) | ส่งเสริมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4-6 จำนวน 3 แห่ง | 60,000.- เงินรายได้ | วัดวังขนายฯ | ร.ร.วัดวังขนาย ร.ร.บ้านมะกอกหมู่ ร.ร.บ้านหนองตาบ่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | วันเด็กแห่งชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 120 ลำดับที่ 2) | จัดซื้อของรางวัลเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับสถานศึกษาในเขตเทศบาล จำนวน 4 แห่ง | 30,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | ศูนย์เด็กเล็กวัดวังขนาย ร.ร.วัดวังขนายฯ ร.ร.บ้านมะกอกหมู่ ร.ร.บ้านหนองตาบ่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม)โรงเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 121 ลำดับที่ 3) | จัดสรรอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 แห่ง เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคและช่วยทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | 1,096,983.- เงินอุดหนุนทั่วไป | ศูนย์เด็กเล็กวัดวังขนาย ร.ร.วัดวังขนายฯ ร.ร.บ้านมะกอกหมู่ ร.ร.บ้านหนองตาบ่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | สนับสนุนอาหารกลางวัน (แผนพัฒนาฯ หน้า 121 ลำดับที่ 4) | - ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังขนายฯ - ค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนก่อนวัยเรียน - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาล จำนวน 3 แห่ง | 2,290,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | ศูนย์เด็กเล็กวัดวังขนาย ร.ร.วัดวังขนายฯ ร.ร.บ้านมะกอกหมู่ ร.ร.บ้านหนองตาบ่ง | สำนักปลัด ร.ร.วัดวังขนายฯ ร.ร.บ้านมะกอกหมู่ ร.ร.บ้านหนองตาบ่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี (แผนพัฒนาฯ หน้า 121 ลำดับที่ 5) | ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในเขตเทศบาล เพื่อฝึกทักษะลูกเสือ-เนตรนารี สร้างความสามัคคี รู้จักช่วยตนเองและผู้อื่นได้ | 70,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | ค่าย ในเขต จ.กาญจนบุรี | ร.ร.วัดวังขนายฯ ร.ร.บ้านมะกอกหมู่ ร.ร.บ้านหนองตาบ่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน (แผนพัฒนาฯ หน้า 124 ลำดับที่ 1) | สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนวัดวังขนายฯ โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ และโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง | 50,000.- เงินรายได้ | ร.ร.วัดวังขนายฯ ร.ร.บ้านมะกอกหมู่ ร.ร.บ้านหนองตาบ่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | อบรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (แผนพัฒนาฯ หน้า 95 ลำดับที่ 6) | นักเรียน/นักศึกษาในเขตเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง/ปี | 30,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | โรงเรียนในเขตเทศบาล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ด้านคนและสังคม

แนวทางที่ 6 :  การพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดงานวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธี และปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ลำดับที่ 1) | - จัดงานวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธี เช่น วันปิยมหาราช, 5 ธันวามหาราช 12 สิงหามหาราชินี, การปกป้องสถาบัน, วันเทศบาล และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - กิจกรรมเดินตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9 | 770,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง วัดวังขนายฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสำคัญของชาติ | -สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสำคัญของชาติ | 30,000.- เงินรายได้ | ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ส่งเสริมพระพุทธศาสนา (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ลำดับที่ 2) | กิจกรรมตามโครงการ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ | 50,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | วัดวังขนายฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯ หน้า 97 ลำดับที่ 3) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์ ฯลฯ | 50,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | วัดวังขนายฯ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย (แผนพัฒนาฯ หน้า 123 ลำดับที่ 2) | เพื่อดำเนินการตามโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริม/สืบสาน/อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | 30,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | วัดวังขนายฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | วันท้องถิ่นไทย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ “วันท้องถิ่นไทย” | 10,000.- เงินรายได้ | สำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | วันเทศบาล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ “วันเทศบาล” | 20,000.- เงินรายได้ | สำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ด้านคนและสังคม

แนวทางที่ 7 :  การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการในระดับต่าง ๆ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 98 ลำดับที่ 1) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ “ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ” ดังนี้ - โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และต้านยาเสพติด - โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกระดับ | 150,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | โรงเรียนในเขตเทศบาล | โรงเรียนในเขตเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 1 :  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ครบ 60 ปี หมู่ 2 ริมตลิ่งแม่น้ำแม่กลอง (แผนพัฒนาฯ หน้า 100 ลำดับที่ 1) | ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ครบ 60 ปี ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 493,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 2 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เพิ่มพื้นที่สีเขียว (แผนพัฒนาฯ หน้า 99 ลำดับที่ 3) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 50,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2 :  การพัฒนาการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 3 : การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 101 ลำดับที่ 1) | ค่าจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกหรือผู้ประกอบการ ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลวังขนาย | 900,000.- เงินรายได้ | หมู่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางที่ 1 :  การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ |  | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯ หน้า 102 ลำดับที่ 1) | เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลในการกำหนดกรอบการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน เช่น การจัดเวทีเสวนา การประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฯลฯ | 30,000.- เงินรายได้ | หมู่ 1-7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เทศบาลเคลื่อนที่ (แผนพัฒนาฯ หน้า 102 ลำดับที่ 2) | ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนด้านต่างๆ เช่น การรับชำระภาษี, รับเรื่องร้องทุกข์, การฝึกอาชีพ, บริการตัดผม, ตรวจสุขภาพ ฯลฯ | 70,000.- เงินรายได้ | วัดวังขนายฯ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง โรงเรียนมะกอกหมู่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ก่อสร้างรั้วภายในสำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย | ก่อสร้างรั้วภายในสำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) | 330,000.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ติดตั้งโคมไฟรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย (แนวรั้วด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ติดตั้งโคมไฟรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย (ด้านแนวรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 46 จุด (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) | 175,417.- เงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปี 2561 (แผนพัฒนาฯ หน้า 103 ลำดับที่ 3) | สำรวจและวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลตำบลวังขนาย โดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน | 30,000.- เงินรายได้ | หมู่ 1-7 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ |  | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (แผนพัฒนาฯ หน้า 104 ลำดับที่ 5) | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง | 20,000.- เงินรายได้ |  |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ (แผนพัฒนาฯ หน้า 125 ลำดับที่ 1) | สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางจัดสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ | 30,000.- เงินรายได้ | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอท่าม่วง |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | รณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (แผนพัฒนาฯ หน้า 105 ลำดับที่ 7) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดังนี้ (1) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร (2) โครงการป้องกันการทุจริตปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน (3) โครงการเด็กเยาวชนยุคใหม่ต้านภัยคอรัปชั่น | 30,000.- เงินรายได้ |  |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและเครือข่าย (แผนพัฒนาฯ หน้า 105 ลำดับที่ 8) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน “พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (2) โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองและสมานฉันท์ | 200,000.- เงินรายได้ | ตามหลักสูตร ที่เข้ารับการอบรม |  | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | ส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและเครือข่าย (แผนพัฒนาฯ หน้า 106 ลำดับที่ 9) | อบรมการปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่น สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ | 20,000.- เงินรายได้ | วัดวังขนายฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 107 ลำดับที่ 14) | จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของเทศบาล | 265,500.- เงินรายได้ | สำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางที่ 2  :   การพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย (แผนพัฒนาฯ หน้า 104 ลำดับที่ 2) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. โครงการวังขนายร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคง | 30,000.- เงินรายได้ | วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |